## 0.Portada
|  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | Portada
2022 Versión 1 27/01/2022
| Elaboró |  | Revisó
| Nombre | Yesnith Suárez Ariza | Nombre | Angelica Merlano Diaz
| Cargo | Gestor Planeación | Cargo | Coordinadora
| Dependencia | Grupo de Planeación | Dependencia | Grupo de Planeación
CONTROL DE CAMBIOS 1. Versión 1: Construcción PAAC 2022 con todos los responsables de proceso/dependencia, se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 27 de enero de 2022.

## Art MIPG-DAFP (hidden)
FUENTE | UBICACIÓN | QUE SOLICITA | QUE INCLUIMOS EN PAAC 2018
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 1 Identifique los ciudadanos y los temas de mayor interés | Se fortalece actividad C4-5.1
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 2 Identifique con sus áreas misionales potenciales espacios de participación | Se crea actividad C4-5.2 Fortalecer la formulación de la estrategia de participación ciudadana del Ministerio de Cultura
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 3 Defina canales y actividades
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 4 Incluya acciones transversales
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 5 Defina recursos humanos, presupuestales y materiales
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 6 Establezca metas e indicadores
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 7 Consolide, analice y divulgue:
Formulación PAAC empleando como base ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión 2 | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1453839183_144e1f18c82dadb04a676425b0c8971b.pdf | CUMPLIDO | CUMPLIDO
Gestión de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta los subcomponentes de: - Política de Administración de Riesgos de Corrupción - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción - Consulta y divulgación - Monitoreo o revisión - Seguimiento | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestionriesgos2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO Fortalecer el mapa de riesgos de corrupción en relación con la nueva herramienta para la administración de riesgos adquirida por la Entidad. C1 - 2.1
Política de Rendición de Cuentas en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/rendicioncuentas2018 | CUMPLIDO a través de G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO | Se genera la actividad Fortalecer el hacer de los espacios de diálogo del Ministerio de Cultura, establecido en G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO, con base en los lineamientos identificados en la política de Gestión con Valores para Resultados en el marco del MIPG. C3-2.2
Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/transparencia2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO
Política de Racionalización de Trámites en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/racionalizacion2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO - Fortalecer las actividades con perspectiva de paz en su ejecución en C5 están incluidas.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-anticorrupcion/mecanismos-mejora-ciudadano | Implementar buenas prácticas de atención al ciudadano | Se genera la actividad C4- 5.4 Verificar las buenas prácticas de atención al ciudadano publicadas por el DAFP bajo el título de "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", a fin de establecer si aplican en el Ministerio en los procesos misionales
Actividades por acuerdo de PAZ remitidas por el DAFP para el proceso de rendición de cuentas |  |  | Incluidas en C3 - Actividad de la 4.1 a la 4.7

## 1. MapaRiesgosCorrupción
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar la Política de Administración de Riesgos de la ANM a todos los servidores de la ANM | Comunicados a través de los diferentes canales ANM Socializaciones en mesas de trabajo | Grupo de Planeación | Trimestral | 2022-02-01 | 2022-12-15
| 1.2 | Concertar con el Grupo de Talento Humano la realización de inducciones y reinducciones de manera personalizadas a través de los diferentes canales de comunicación para lo correspondiente a la Política de Administración de Riesgos y Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades. | Concertación y/o solicitud al Grupo de Gestión del Talento Humano. Solicitudes recibidas para adelantar las jornadas de manera personalizada | Grupo de Planeación Oficina de Control Interno | Continuo | 2022-02-01 | 2022-12-15
Subcomponente 2: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2.1 | Atender los requerimientos de los procesos/dependencias frente a la actualización de los Riesgo de Corrupción 2022. | Mapa de riesgo de corrupción actualizados | Grupo de Planeación | Cuando se requiera | 2022-01-12 | 2022-11-30
| 2.2 | Realizar mesas de trabajo necesarias con los responsables/lideres de proceso de la ANM, sus equipos de trabajo y la asesoría de la Oficina de Control Interno para adelantar el proceso de identificación y actualización de los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 | Mesas de trabajo realizadas Mapa de riesgo de corrupción | Grupo de Planeación, Oficina de Control Interno Líderes/coordinadores y equipos de trabajo | 1 vez al año | 2022-10-01 | 2022-12-23
| 2.3 | Socializar y poner a consideración los mapas de riesgos de corrupción de la vigencia 2022 a todos los servidores de la ANM | Mapa de riesgo de corrupción con comentarios | Grupo de Planeación | 1 vez al año | 2022-02-01 | 2022-03-31
Subcomponente 3: Publicación mapa de riesgos de corrupción. | 3.1 | Publicar y socializar las versiones que se generen del Mapa de Riesgos de Corrupción de la ANM para la vigencia 2022 | Mapa de riesgos de corrupción publicados en la página web | Grupo de Planeación | Cuando se requiera | 2022-02-01 | 2022-12-01
Subcomponente 4: Monitoreo o revisión | 4.1. | Realizar monitoreo periódico al reporte por parte de los responsables de proceso/dependencia a la matriz de riesgos de corrupción. | Reporte o alertas de seguimiento periódico | Grupo de Planeación | Cuatrimestral | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 4.2 | Concertar mesas de trabajo cuando se requiera con cada uno de los procesos/dependencias para orientar y fortalecer el reporte y manejo de la información de gestión de riesgos de corrupción | Mesas de trabajo realizadas | Grupo de Planeación Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 2022-02-01 | 2022-11-30
Subcomponente 5: Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción, elaborar informes, evaluar la eficacia de los controles y socializar resultados con los lideres/responsables de proceso. | Informes cuatrimestrales de seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 5.2. | Presentar resultados del seguimiento a los riesgos de Corrupción y de Gestión ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Acta de Comité | Oficina de Control Interno | 2 veces al año | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 5.3 | Socializar en mesas de trabajo con cada uno de los procesos/dependencias el informe de seguimiento periódico a riesgos de corrupción y gestión elaborados por la OCI. | Mesas de trabajo | Oficina de Control Interno Grupo de Planeación | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-31

## C2 Intructivo (hidden)
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Para los campos sombreados en gris, es necesario seleccionar solo una opción de la lista desplegable. (No se pueden cambiar valores)
1. DILIGENCIE LA PARTE SUPERIOR DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION"
INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD
Escriba el nombre completo de la entidad
Seleccione el Orden al que corresponde la entidad (nacional o territorial)
Seleccione el Sector al que corresponde la entidad (sólo aplica para entidades del orden nacional)
Seleccione el Departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad
Seleccione el Año de Vigencia de las acciones en racionalización de trámites
2. DILIGENCIE LA PARTE MEDIA DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN"
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Seleccione el NOMBRE del trámite, proceso o procedimiento a racionalizar.
Seleccione el TIPO DE RACIONALIZACIÓN y la ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla: Nota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia.
TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | COMENTARIO
Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Se refiere a la simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos. Seleccione el tipo de racionalización a efectuar (normativa, administrativa y/o tecnológica) asociando la (las) acción (es) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas. La interoperabilidad como servicio de intercambio de información interinstitucional o intersectorial, a través de la promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Reducción/incentivos o eliminación del pago para el ciudadano
Eliminación o reducción de requisitos
Ampliación de la vigencia del producto / servicio
Fusión de trámites
Administrativas | Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Reducción de pasos para el ciudadano
Optimización de los procesos o procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA
Ampliación de canales de obtención del resultado
Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea
Pago en línea
Envío de documentos electrónicos
Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA
Firma electrónica
Trámite/OPA total en línea
En SITUACIÓN ACTUAL describa de manera concreta cómo opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer De manera concreta en DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA al trámite, proceso o procedimiento escriba en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar Describa el IMPACTO o BENEFICIO que tiene la racionalización en el ciudadano / usuario o entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre del área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de las acciones de mejora o racionalización a realizar (Día/Mes/Año). Nota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización
Escriba el nombre del responsable en la institución, correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año).
3. SI LA ACCIÓN A RACIONALIZAR APLICA A UNA CADENA DE TRÁMITES O VENTANILLA ÚNICA. DILIGENCIE LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN"
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
Escriba el NOMBRE de la Cadena de Trámite o Ventanilla Única a racionalizar.
Cadena de trámites: Serie de consultas, verificaciones o trámites que deben realizarse previamente de manera obligatoria, ante otras instituciones o particulares que ejerzan funciones administrativas, con el fin de cumplir con los requisitos de un determinado trámite
Ventanillas Únicas: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites y procedimientos administrativos de cara al usuario que están en cabeza de una o varias entidades, dando la solución completa al interesado para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones.
Seleccione el TIPO DE RACIONALIZACIÓN y la ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla: Nota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia.
TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | COMENTARIO
Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Se refiere a la simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos. Seleccione el tipo de racionalización a efectuar (normativa, administrativa y/o tecnológica) asociando la (las) acción (es) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas. La interoperabilidad como servicio de intercambio de información interinstitucional o intersectorial, a través de la promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Reducción o eliminación del pago para el ciudadano
Eliminación o reducción de requisitos
Ampliación de la vigencia del producto / servicio
Fusión de trámites
Administrativas | Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Reducción de costos operativos para la institución
Reducción de pasos para el ciudadano
Reducción de actividades en los procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA
Medio por donde se obtiene el resultado
Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea
Pago en línea
Envío de documentos electrónicos
Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite / OPA
Firma electrónica
Trámite / OPA total en línea
En SITUACIÓN ACTUAL describa de manera concreta cómo opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer De manera concreta en DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA al trámite, proceso o procedimiento escriba en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar Describa el IMPACTO o BENEFICIO que tiene la racionalización en el ciudadano / usuario o entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre del área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de las acciones de mejora o racionalización a realizar (Día/Mes/Año). Nota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización
Nota: Si lidera una cadena de trámites, diligencie adicionalmente la hoja denominada "CADENA DE TRÁMITES", la cual contiene los aspectos específicos de la misma.
Escriba el nombre del responsable en la institución, correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año).

## 2. EstrategiasRacionalización
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente: Racionalización de trámites | 1.1 | Racionalización tecnológica del trámite propuesta de contrato de concesión (7125) | Implementación de inspecciones en AnnA Minería | Proyecto AnnA Minería - Gerencia de Seguimiento y control | Única vez | 2022-01-03 | 2022-05-30
| 1.2 | Racionalización tecnológica del trámite propuesta de contrato de concesión (7125) | Implementación del pago de canon superficiario en el aplicativo AnnA Minería | Proyecto AnnA Minería - Grupo de Regalías | Única vez | 2022-01-03 | 2022-05-30
| 1.3 | Racionalización tecnológica del trámite propuesta de contrato de concesión (7125) | Implementación de respuesta a recursos de reposición en el aplicativo AnnA Minería (Transversal) | AnnA Minería | Única vez | 2022-01-03 | 31/09/2022
| 1.4 | Racionalización administrativa del trámite propuesta de contrato de concesión (7125) | Determinar la viabilidad de establecer comunicación con el DCCAE para reportar la información de los oficios para uso de explosivos que solicitan los titulares mineros | Gerencia de Seguimiento y Control | Única vez | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 1.5 | Racionalización administrativa del trámite propuesta de contrato de concesión (7125) | Documentar procedimiento para la Propuesta de Contrato de Concesión con Requisitos Diferenciales. | Vicepresidencia de Contratación y Titulación | Única vez | 2022-01-03 | 2022-09-01
| 1.6 | Racionalización administrativa del trámite modelo Registro de Minería de Subsistencia a través de la plataforma Génesis (79212) | Revisar y actualizar manuales de usuario. | Grupo de Regalías | Única vez | 2022-01-03 | 2022-12-31

## SUIT raciona_priorizacion (hidden)
Datos del trámite |  |  |  | Planes de desarrollo | Políticas |  |  |  |  | Ciudadanía | [5 empty] | Institución |  | Racionalización | Priorización
Tipo | Número | Nombre | Estado | Nacional | Mapa de ruta | Si presencial | Cadena de Trámites | Doing Business | IDOM | Totalmente línea | Parcialmente línea | Presencial | Sistema PQRD | ¿Número total de solicitudes realizadas? | Sugerencia a trámites en el portal SUIT | Plan operativo institucional | Oficina de atención al ciudadano | Ya fue racionalizado | Resultado priorización | Trámites a racionalizarfalse
Único | 1032 | Certificado de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 14260 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 940 | Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes muebles de interés cultural de carácter nacional | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 16 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 943 | Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles de interés cultural de carácter nacional | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 1591 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 949 | Exportación de bienes muebles del patrimonio cultural | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 1339 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 955 | Autorización de exportación de bienes de interés cultural | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 7 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 1002 | Reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas colombianas | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 69 |  | false | false | 1 | 40 | false
Único | 1042 | Clasificación de Películas | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | true | false | true | 332 |  | false | false | 1 | 40 | false

## 3. RendiciónDeCuentas
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1: Información | 1.1. | Ejecutar la estrategia aprobada en 2021 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Estrategia de Rendición de Cuentas ejecutada / correos electrónicos y/o otras evidencias que se produzcan | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Equipo líder de rendición de cuentas | Continua | 2022-01-03 | 2022-11-14
| 1.2. | Capacitar al equipo líder y delegados en materia de rendición de cuentas, y/o solicitar apoyo al Grupo de Gestión del Talento Humano | Listado de asistencia | Grupo de Planeación | Anual | 2022-02-01 | 2022-06-30
| 1.3. | Revisar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad. | Plan Estratégico de Comunicaciones revisado | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Anual | 2022-01-03 | 2022-02-28
| 1.4. | Llevar aprobación el Plan Estratégico de Comunicaciones al Comité Institucional de Gestión y desempeño | Acta de comité | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Anual | 2022-01-03 | 2022-03-31
| 1.5. | Consolidar, elaborar y publicar informe semestral de los avances de la gestión institucional. | Informes de avance de la Gestión Institucional | Grupo de Planeación Todos los procesos/dependencias de la ANM | Semestral | 2022-01-03 | 2022-12-31
Subcomponente 2: Dialogo | 2.1 | Realizar mesa de trabajo con procesos misionales y Oficina de Control Interno para determinar qué actividades misionales aportan o impactan los acuerdos de paz (Circular No. 100-006 Rendición de cuentas del acuerdo de paz) | Actas mesa de trabajo | Grupo de Planeación/Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones/ Procesos Misionales/Oficina de Control Interno/Oficina Asesora Jurídica | Anual | 2022-03-01 | 2022-04-30
| 2.2 | Realizar informes de seguimientos a los compromisos de la mesa de trabajo - rendición de cuentas acuerdos de paz | Informes de seguimiento | Grupo de Planeación | Semestral | 2022-02-01 | 2022-12-15
Subcomponente 3: Evaluación y seguimiento | 3.1 | Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas | Seguimiento al cumplimiento de las actividades de la estrategia | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Equipo líder de rendición de cuentas | Trimestral | 2022-01-03 | 2022-11-14
| 3.2 | Realizar evaluación de los resultados de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas 2021 -2022 | Evaluación estrategia rendición de cuentas | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Equipo líder de rendición de cuentas | Anual | 2022-10-01 | 2022-12-31
| 3.3 | Realizar informe de evaluación a la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la ANM ejecutada en la vigencia. | Informe de evaluación estrategia de rendición de cuentas socializado y publicado en pagina web | Oficina de Control Interno | Anual | 2022-01-12 | 2022-12-15

## 4. ServicioAlCiudadano
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Socializar la Política de Servicio de la ANM | Soportes de ejercicios de socialización | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones | Trimestral | 2022-02-01 | 2022-12-15
| 1.2 | Restructurar, actualizar, aprobar y socializar el proceso y los procedimientos internos de servicio al ciudadano, en el marco de la Resolución 710 de 2021. | Caracterización del Proceso y/o documentos complementarios | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Grupo de Planeación | Continuo | 2022-02-01 | 2022-12-15
| 1.3 | Revisar la Estrategia de participación ciudadana de la Entidad, y los grupos de interés a los que estarán dirigidas las actividades de diálogo y participación ciudadana. | Documento de Estrategia de Participación Ciudadana revisado | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Procesos Misionales | Anual | 2022-02-01 | 2022-06-30
| 1.4 | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana de la Entidad. | Matriz con reporte de seguimiento | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Procesos Misionales | Semestral | 2022-02-01 | 2022-12-15
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano, e implementar cambios a que haya lugar. | Soportes de revisión y/o actualización de los protocolos | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Procesos Misionales | Continuo | 2022-02-01 | 2022-12-15
| 2.2 | Consultar las directrices de leguaje claro del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano, con el fin de definir lineamientos para la ANM, y determinar las actividades a implementar durante la vigencia. | Lineamientos de lenguaje claro de la Entidad | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-15
| 2.3 | Entrenar y preparar al personal para el uso de los canales de atención de la ANM | Listados de asistencia | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones | Periódico | 2022-02-01 | 2022-12-15
| 2.4 | Implementar en el canal de atención presencial condiciones de accesibilidad necesarias para personas en condición de discapacidad visual (Art. 30 Ley 2052/20) | Condiciones implementadas para mejorar la atención | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Grupo de Servicios Administrativos | Permanente | 2022-02-01 | 2022-12-15
| 2.5 | Realizar validación de concepto sobre cobros de la ANM y Resolución 1103 de 2016. (Art. 15 Ley 2052/20) | Ratificación de concepto o ajustes en actos administrativos de tarifa de trámites | Grupo de Catastro y Registro Minero Grupo de Planeación Grupo de Recursos Financieros | Permanente | 2022-02-01 | 2022-12-15
| 2.6 | Racionalización tecnológica del trámite Registro Único de Comercializadores Mineros | RUCOM - Interoperabilidad con VUCE - Proyecto de trazabilidad - levantamiento y análisis de requerimientos | Grupo de Regalías | Única vez | 2022-01-03 | 2022-06-30
| 2.7 | Racionalización tecnológica del trámite Registro Único de Comercializadores Mineros | RUCOM - Interoperabilidad con RUES - Certificado Constitución y Gerencia - Levantamiento y análisis de requerimientos | Grupo de Regalías | Única vez | 2022-01-03 | 2022-06-30
Subcomponente 3: Talento humano | 3.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, promoviendo espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad. | Plan institucional de Capacitación aprobado | Grupo de Gestión del Talento Humano | Anual | 2022-01-03 | 2022-01-31
| 3.2 | Certificar a través del SENA la competencia de Atención al Ciudadano de los servidores de la ANM. | Certificados incluidos en historia laboral | Grupo de Gestión del Talento Humano | Anual | 2022-01-03 | 2022-12-15
Subcomponente 4: Normativo y procedimental | 4.1 | Presentar ante el Comité Directivo y/o Comité Institucional de Gestión y desempeño la gestión de las PQRSD | Presentaciones ante comité | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones | Trimestral | 2022-02-01 | 2022-12-15
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Desarrollar e implementar nuevo mecanismo para la evaluación de la satisfacción de los usuarios y clientes de la ANM | Herramienta definida | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones | Continuo | 2022-02-01 | 2022-04-30
| 5.2 | Continuar con el desarrollo de la aplicación móvil de la ANM | Aplicación móvil diseñada | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Oficina de Tecnologías e información | Continuo | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 5.3 | Elaborar informe de seguimiento al cumplimiento de obligaciones legales por parte del Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones, en materia de servicio al ciudadano | Informe de seguimiento | Oficina de Control Interno | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-31

## 5. Transparencia
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1: Transparencia Activa | 1.1 | Revisar disponibilidad de información en la página web de la Entidad de todos los trámites, y en caso de requerirse actualizar lo que corresponda. | Información de trámites actualizada en la pagina web | Grupo de Planeación | Semestral | 2022-02-01 | 2022-12-15
| 1.2 | Publicar y divulgar información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital | Reporte trimestral al Ministerio de Min Energía Información publicada en la páginas web | Oficina de Tecnología de la Información | Trimestral | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 1.3 | Publicar mensualmente los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal de PGN y SGR en página Web de la ANM. | Publicaciones mensuales en pagina web | Grupo Gestión Financiera | Mensual | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 1.4 | Publicar todos los informes de gestión, evaluación y auditoría que elabora la Oficina de Control Interno durante la vigencia, en la página de web de la Entidad. | Publicaciones Informes de Ley y de Auditoria | Oficina de Control Interno | Continuo | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 1.5 | Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º | Reporte mensual SIGEP actualizado con la información del personal - contratista | Grupo de Contratación | Mensual | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 1.6 | Publicar información sobre contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones y actualizaciones conforme a las necesidades de la Entidad. | Grupo de Contratación | Mensual | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  | Procesos de contratación | Grupo de contratación | Mensual | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  | Contratos adjudicados | Grupo de contratación | Mensual | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 1.7 | Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º | Estructura Orgánica, ubicación sedes y horario de atención actualizadas en la página web | Grupo de Gestión del Talento Humano | Continuo | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 1.8 | Verificar y actualizar la publicación de la normatividad de la Entidad | Normograma actualizado publicado en la página web? | Oficina Asesora Jurídica | Continuo | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 1.9 | Publicación de Contratación Minera en página web | Publicación de los contratos mineros suscritos | Grupo de Catastro Minero (Vicepresidencia de Contratación y Titulación) | Continuo | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 1.10 | Mantener actualizada la publicación del conjunto de datos abiertos | Datos abiertos actualizados. Reportes trimestrales. | Oficina de Tecnología de la Información/Planeación/Contratación/ Gerencia de regalías | Continuo | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 1.11 | Desarrollar las secciones correspondiente al Menú Participa y Transparencia Activa y Pasiva en la sección de Transparencia y acceso a la información pública | Generar la interfaz gráfica para producción | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Todos los procesos/dependencias | Continuo | 2022-02-01 | 2022-04-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicar en la pagina web los informes de seguimiento semestral a las PQRSD que realiza la Oficina de Control Interno de gestión. | Informes publicados en pagina web | Oficina de Control Interno | Semestral | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 2.2. | Planificar y ejecutar actividades de sensibilización sobre la política de seguridad de la información y condiciones de uso de la información para funcionarios y contratistas de la ANM | Actividades de sensibilización ejecutadas | Oficina de Tecnología de la Información | Semestral | 2022-01-03 | 2022-12-15
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los documentos correspondientes a: 1. Registro de activos de información. 2. Índice de información clasificada y reservada 3. Esquema de publicación de la información. 4. Programa de gestión documental | Documentos actualizados y publicados en página web | 1. Oficina de Tecnología de la Información /Procesos/dependencias de la ANM 2. Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones 3. Grupo de Servicios Administrativos | Continuo | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 3.2 | Socializar y publicar los documentos: 1. Registro de activos de información. 2. Índice de información clasificada y reservada 3. Esquema de publicación de la información. 4. Programa de gestión documental | Documentos socializados y publicados en página web | 1. Oficina de Tecnología de la Información /Procesos/dependencias la ANM 2. Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones 3. Grupo de Servicios Administrativos | Continuo | 2022-01-03 | 2022-12-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Hacer seguimiento operativo al modulo de accesibilidad a la información de la página web para las personas de baja visión, y generar las alertas que correspondan. | Reportes de seguimiento | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Trimestral | 2022-02-01 | 2022-12-15
| 4.2 | Disponer de sistema de comunicación por página web para personas en condición de discapacidad | Página web con Closed Caption | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Oficina de Tecnología e Información | Continuo | 2022-02-01 | 2022-12-15
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento y monitoreo al link de transparencia y acceso a la información publica de la pagina web, generando el respectivo reporte para socializar a los responsables con el fin de que adelanten las acciones de corrección a que haya lugar. | Generar 2 reportes y socializar los resultados | Grupo de Planeación | 2 veces al año | 2022-03-01 | 2022-11-30
| 5.2 | Realizar evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus normas complementarias, y socializar informe a todos los responsables de proceso/dependencia. | Informe anual de seguimiento socializado | Oficina de Control Interno | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-15

## 6. Iniciativas Adicionales
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Iniciativas adicionales | 1 | Realizar sesión por parte de la Comisión de Ética y Transparencia semestralmente para garantizar la adopción de decisiones frente a los casos reportados | Informe sobre casos reportados / Acta de reunión | Vicepresidencias/ Oficina Asesora Jurídica/ Oficina de Control Interno (acompaña) | Semestral | 2022-01-03 | 2022-12-15
| 2 | Reunión por parte del Grupo de verificación | Reporte casos verificados | Oficina Asesora Jurídica/ Delegado de Presidencia/ Despacho de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Cuatrimestral | 2022-01-03 | 2022-12-15
| 3 | Socializar el Pacto por la Transparencia a todos los servidores de la ANM | Listados de asistencia y fotos | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | 5 al año | 2022-01-03 | 2022-12-15
| 4 | Adelantar actividades de pedagogía, y socialización de la Política de Conflictos de intereses a todos los funcionarios y contratistas de la ANM | Socialización de contenidos a través de correo y comunicaciones | Grupo de Gestión del Talento Humano Grupo de Contratación | Permanente | 2022-02-01 | 2022-12-15
| 5 | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y presentar resultados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de Comité | Grupo de Gestión del Talento Humano | Semestral | 2022-02-01 | 2022-12-15
| 6 | Planificar y desarrollar la prueba piloto del Tablero Integrado de Control del Sistema de Control Interno de la ANM | Tablero Integrado de Control desarrollado | Oficina de Control Interno | Permanente | 2022-01-03 | 2022-12-15

## OFICIO DAFP (hidden)
OFICIO DAFP | OFICIO DAFP

## Seguimiento (hidden)
Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación
Componente:
Seguimiento 1 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 2 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 3 OCI
Fecha seguimiento: |  |  | 2016-04-30 | Observaciones | Fecha seguimiento: |  |  | 2016-08-31 | Observaciones | Fecha seguimiento: |  |  | 2016-12-31 | Observaciones
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  | Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  | Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance